## İŞ EMRİ BOŞ
ÇEVRE 1 BARCI KIZAK/KARA/HAVUZ İŞ EMİRLERİ
Tam Boy: 18.75 M
Kütük Eni: 9.50 M
Yükseklik: 3.65 M
Karina: 215 M2
Faça: 55 M2
Borda Alanı: 110 M2
Güverte: 130 M2
Parampet alanı: 80 M2
Boş Ağırlık: 120 Ton
NO | YAPILACAK İŞLER | BİRİMİ | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR
1 | Çevre 1 barcının Kızak/ Kara/ Havuza alınması, iş bitiminde denize indirilmesi. (İş bitimine kadar Kızak/ Kara/ Havuz yevmiyesi dahil ). Sabit fiyat | Sabit Fiyat | 1
2 | Karina, faça, borda, kinistin sandıklarının (kinistin süzgeçleri dahil) ve barç bünyesinde talep edilecek alanların 400 bar basınçlı su ile yıkanarak temizliğinin yapılması. Malzemeli M2 birim fiyat. | M2 | 380
3 | Karinanın, faça, borda alanları, güverte ile parampetlerin iç ve dış taraflarının SA 2 grid raspasının yapılması. Malzemeli M2 birim fiyat | M2 | 400
3-a | Karinanın, faça, borda alanları, güverte ile parampetlerin iç ve dış taraflarının SA 1 grid raspasının yapılması. Malzemeli M2 birim fiyat | M2 | 100
3-b | Karinanın, faça, borda alanları, güverte ile parampetlerin iç ve dış taraflarının süpürme raspasının yapılması. Malzemeli M2 birim fiyat | M2 | 90
4 | Raspa yapılmış yüzeylere 1x125 (kuru kalınlık) mikron 1. (birinci) kat olarak saf epoksi astar boya uygulamasının yapılması. Malzemeli M² birim fiyat. | M2 | 590
4-a | Raspa yapılmış yüzeylere 1x125 (kuru kalınlık) mikron 2. (ikinci) kat olarak saf epoksi astar boya uygulamasının yapılması. Malzemeli M² birim fiyat. | M2 | 590
5 | Karina ve façaya 1x75 (kuru kalınlık) mikron ara bağlayıcı boya uygulamasının yapılması. Malzemeli M² birim fiyat. | M2 | 270
6 | Karina ve façanın son kat boyasının ilgili boya firması eksperinin vereceği boya speksine uygun boya kalınlığı ve özelliğinde işçilik dahil 5 (beş) yıl koruma sağlayacak şekilde. Barcın kendi kendine hareket kabiliyeti olmayıp düşük süratte çekilerek seyir yapmaktadır. Bu nedenle (yüksek aktiviteli) durağan tip boya kullanılması. Boya speksleri ve uygulama değerlerini gösterir statement of fact garantisi ile birlikte sunulacaktır. Boya uygulaması yapılacak boyacı firmanın Türkiye'de kendi teknik servisi bulunacaktır. Boya firmasının kendi çalışanı olan en az 1 teknik servis elemanı FROSIO veya NACE sertifikasına sahip olacak ve bu sertifika ile sertifikaya sahip firma elemanının boya firmasında çalıştığını gösteren belgeler Kontrol Heyetine işe başlanmadan önce ibraz edilecektir. Malzemeli M2 birim fiyat. | M2 | 270
7 | Borda alanları ile parampetlerin iç ve dış elemanlarının son kat boyasının ilgili boya firması eksperinin vereceği boya speksine uygun boya kalınlığı ve özelliğinde işçilik dahil 3 (üç) yıl koruma sağlayacak şekilde boyanması. Malzemeli M2 birim fiyat. | M2 | 190
8 | Güvertenin son kat boyasının (mermer tozu kullanılarak tüm güverte kısmının kaymaz hale getirilmesi dahil) boya planına göre, boya speksine uygun olarak 3 (üç) yıl koruma sağlayacak şekilde boyanması. Malzemeli M2 birim fiyat | M2 | 130
9 | Barç bünyesindeki mevcut cıvata ile montaj edilmiş tutyaların sökülerek, alüminyum esaslı ve mevcut katodik koruma hesabına uygun 5 yıllık koruma dikkate alınacak şekilde, mevcut katodik koruma planına göre yüklenici tarafından temin edilecek T.L. üretim yetkisi olan kuruluş imalatı tutyaların temini ile bağlantı elemanları ile birlikte montaj tekniğine uygun olarak yenilenmesi ve yerlerine montesi. Monte edilecek tutya sayısı kadar (Baş 3, Kıç 3, Sancak borda 7, İskele borda 7, Dip 8 adettir). Değişecek yeni tutyalar için karışım oran analizlerinin yapıldığı KOSGEB veya TÜRKAK'dan akredite bir kuruluşdan alınacak analiz raporu Kontrol Heyetine verilecek ve tutyalar katodik koruma planına göre monte edilecektir. Tutya planı ektedir. Malzemeli Sabit fiyat. | Sabit fiyat | 1
9-a | Deforme olmuş tutya ayaklarının orijinal malzemesine uygun yenilenerek barç bünyesine kaynatılması. Malzemeli adet birim fiyat. | Adet | 10
10 | Karina temizliğini müteakip Kuruluşumuz tarafından yaptırılacak karina sac ölçümü değerleri ve ayrıca saclarda gözle görünür zafiyetlerin orijinal kalınlıklara göre mukayesesi ile Kuruluşumuz yetkililerinin ve İdarenin önerileri doğrultusunda değişimine karar verilen gemi karina, kaplama sacı, iç eleman ve tank içi bölme saçlarının ve gemice gösterilecek kısımların T.L onaylı ST42 shop primerlı gemi sacı ile yenilenmesi. (Orjinalinden kalın sac kullanılması halinde orijinal sac kalınlığı üzerinden). (Yenileme işleminde kullanılacak saclara ait tüm sertifikasyon Kontrol Heyetine ibraz edildikten sonra sac yenileme işlerine başlanılacaktır.) Malzemeli Kg. birim fiyat | Kg | 4000
11 | Kinistin valflerinin sökülüp İdarenin kontrolüne açılması, valflerin overhaullerinin ve testlerinin yapılması. İş bitimi somunları ile salmastra/ contalarının yenilenerek yerlerine montesi. Malzemeli adet birim fiyat | Adet | 5
12 | Tank içinde bulunan 2 Pus’luk 3 yollu valfin overhaullerinin ve testlerinin yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | Adet | 1
13 | Atık toplama tanklarının (6 adet) üzerinde sıcak/ soğuk çalışma yapılması halinde ilgili tankların yapılacak çalışmalara uygun hale getirilmesi için mer-i mevzuat tahtında yürürlükte olan Gemi ve Deniz Aaraçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği'ne uygun olarak gas free yapılması ve sıcak/ soğuk çalışma belgelerinin kuruluşumuz Kontrol heyetine verilmesi. Malzemeli M3 birim fiyat | M3 | 421
14 | Atık toplama tanklarının (6 adet) basınçlı sıcak su veya kimyasal ile yıkanılıp, temizliklerinin yapılması. Malzemeli M3 birim fiyat | M3 | 421
15 | Balast tanklarının (6 adet) temizliğinin yapılarak çevreyi kirletmeyecek şekilde çıkan pisliklerin dışarıya alınması. Malzemeli M3 birim fiyat | M3 | 116
16 | Barçta bulunan toplam 6 adet atık toplama tankı ve 6 adet balast tankının SA 2 grid raspasının yapılması. Malzemeli M3 birim fiyat. | M3 | 336
16-a | Barçta bulunan toplam 6 adet atık toplama tankı ve 6 adet balast tankının SA 1 grid raspasının yapılması. Malzemeli M3 birim fiyat. | M3 | 100
16-b | Barçta bulunan toplam 6 adet atık toplama tankı ve 6 adet balast tankının süpürme raspasının yapılması. Malzemeli M3 birim fiyat. | M3 | 100
17 | 6 adet atık toplama tankı ve 6 adet balast tankının yüzeylerinin kullanım amacına uygun olacak şekilde ve boya eksperinin belirleyeceği öneri doğrultusunda 1.kat saf epoksi astar 1x125 mikron (kuru kalınlık) boya ile boyanması. Malzemeli M3 birim fiyat. | M3 | 536
17-a | 6 adet atık toplama tankı ve 6 adet balast tankının yüzeylerinin kullanım amacına uygun olacak şekilde ve boya eksperinin belirleyeceği öneri doğrultusunda 2. kat saf epoksi astar 1x125 mikron (kuru kalınlık) boya ile boyanması. Malzemeli M3 birim fiyat. | M3 | 536
18 | Sancak, iskele, baş ve kıç tarafa şirket ve barç isminin yazıldıkları zemine uygun kimyasal nitelikte boya ile boyanması. Malzemeli Sabit fiyat | Sabit Fiyat | 1
TOPLAM
İŞİN YAPILMASI İÇİN ŞARTLAR VE STANDARTLAR
1 | Tüm gerekli emniyet tedbirleri, onarımcı firmaca alınacak, yangın, çevre emniyeti, çevre kirliliği ve ilgili tüm diğer tedbirler ile gerekli müsaadeler onarımcı firma tarafından bila bedel tamamlanacak ve onun sorumluluğunda olacaktır.
2 | Boyanacak yüzeylerin boyaya uygun hale getirilmesi ile raspa öncesi diğer mahallere zarar vermemek üzere uygun maskelemenin yapılması, oluşacak kirliliklere Kimyasal temizlik gerekmesi halinde kimyasal temizlik (Malzeme ve işçilik dahil) yüklenici firma tarafından bedelsiz yapılacaktır.
3 | Barç/Şat başka gemiler/deniz vasıtaları ile havuzlandığı takdirde, bakım onarım işleri bittiğinde havuzda kalma süresi bitmiş sayılacak ve diğer gemileri/deniz vasıtalarını beklemesi durumunda havuz yevmiyesi ödenmeyecektir. Ayrıca havuzda geçecek bu süre ile başka bir deniz vasıtasının havuzdan çıkması için Barcın işlerinin bekletilmesi (askıya alınması) için geçecek süre iş süresinden sayılacaktır. (Bu gibi durumlarda ilave süre uzatımı verilmeyecektir.)
4 | Tüm boya uygulamalarına ait yaş ve kuru film kalınlığı Kuruluşumuzcada ölçülebilecektir.
5 | TL klasınca kabul edilecek kaynakçı ve Bazik elektrot kullanılacaktır.
6 | Bütün kaynak dikişleri pürüzsüz ve hatasız olacak keskin dönüşler ve yarıklardan kaçılacaktır. Kaynak birleşim yerlerinde Türk Loydu normlarına göre kaynak ağzı açılarak kaynak bağlantıları sağlanacaktır.
7 | Kullanılan saclarda fire payı -0- ( sıfır) olarak kabul edilecektir.
8 | Sac işlerinin farklı mahallerde yapılması ve küçük parçalar için ilave fiyat talebi yapılamaz.
9 | Barçta çeşitli ebatlarda sac ve mukavemet elemanları yenileme işlemi; var ise sac işçiliği resimlerinde, yok ise yenileme yapılan mahalle ilgili çizilecek skeçte gösterilecek ve Kuruluşumuz yetkilisine verilecektir.
10 | Ayrıca atıkların gemi dışına çıkarılması ve İstanbul Limanı dâhilinde İdarece gösterilecek bir yere nakledilmesi her türlü yükleme-boşaltma dâhil olmak üzere yüklenici tarafından bila ücret yapılacaktır.
11 | Firmalar işin süresini tekliflerinde belirteceklerdir.
12 | Genel Hizmetler elektrik, kullanma ve atık su, çöp, telefon vs..hizmetler yüklenici firma tarafından bila bedel sağlanacaktır.
13 | Tüm işlemler esnasındaki işin ifası için Barç/Şatın her hangi bir yerinde sökülmesi gereken mani teferruatın sökülmesi (usturmaça, izolasyon malzemesi, kablo yolu vs.) ve iş bitimi tekrar yerine montajı yükleniciye ait olup ilave ücret ödenmeyecektir.
14 | Kontrol Heyetinin göstereceği ebatlarda sac ve mukavemet elemanları yenileme işlemi; var ise sac işçiliği resimlerinde, yok ise yenileme yapılan mahalle ilgili çizilecek skeçte gösterilecek ve Kontrol Heyetine verilecektir.
15 | Yüklenici tarafından yapılacak onarımlar için barçların bağlayacağı tüm rıhtımlar; her zaman yüzebilir ve her zaman yaklaşılabilir emin/korunaklı bir liman/rıhtım olacaktır.
16 | Yüklenici tarafından Barç/Şata idare sörveyörü, kuruluşumuz personeli ve kuruluşumuzca izin verilen diğer personelin giriş-çıkışına müsaade edilecek ve Kuruluşumuz personelin Barç/Şat üzerinde iş yapmasına müsaade edilecektir.
17 | Fiyat teklifleri KDV hariç olarak verilecek ve bu durum tekliflerde belirtilecektir.
18 | Yüklenici firmaca yapılan işler 1 (Bir) yıl firma garantisinde olacaktır.
19 | Yapılacak tüm işler ve işlemler; "Gemilerin Teknik Yönetmeliği ve diğer tüm ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılacaktır.
20 | 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında Yüklenici; çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, çalışanların sağlık gözetimini yapacak, mesleki riskleri önleyecek her türlü tedbirleri alacak, işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenleri çalıştırmayacak, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışanlarının her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.